แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการจากสถาบันพระบรมราชชนก

ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราช

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ในการประชุม ครั้งที่  ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันพระบรมราชชนก ประเมินวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ สิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการเร่งด่วน

| สิ่งที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน | แนวทางการพัฒนา | กิจกรรม/โครงการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| องค์ประกอบที่ ๑ เครื่องมือในการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต | ๑.ควรมีการจัดการความรู้และจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างเครื่องมือในการวัดและพัฒนานักศึกษาในเรื่องอัตลักษณ์ ซึ่งอาจประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน ผ่านกิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยประเมินเป็นรายปี ไม่เพียงแต่ใช้ผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต | กิจการ จัดประชุม วิเคราะห์ทบทวน โครงการ กิจกรรม ที่พัฒนาอัตลักษณ์ โดยวิเคราะห์เครื่องมือวัดและประเมินอัตลักษณ์ ที่สอดคล้องกับ โครงการ กิจกรรม | ต.ค.๕๖-มี.ค.๕๗ | ๒,๐๐๐ | รองวิชาการ รองกิจการ |
| องค์ประกอบที่ ๒ | ๑. วิทยาลัยควรทบทวนระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒. วิทยาลัยควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยนำผลกการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาใช้ และควรระบุประเด็นในการพัฒนาไว้ใน มคอ.๓ หรือ ๔ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ๓. วิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ๔. วิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ๕. วิทยาลัยควรมีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ ให้มี Block rotation ที่ระบุชื่อแหล่งฝึก ชื่อนักศึกษา และชื่ออาจารย์ที่สอนภาคปฏิบัติไว้ในแผนการจัดการศึกษาประจำปีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยภายในเดือนมกราคมของทุกปี ๖. วิทยาลัยควรประสานงานกับแหล่งฝึกที่มีนักศึกษาจากหลายสถาบันฝึกปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนการจัดการฝึกปฏิบัติและระบบการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาในระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ไว้ในแผนการจัดการศึกษาประจำปี | - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน - โครงการบริหารจัดการกลุ่มวิชา - โครงการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกและอาจารย์ประจำ - โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน - โครงการบูรณาการวิชาการกับครอบครัวเสมือน - โครงการสำรวจผลสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน | ต.ค. – ก.ย. 57 ต.ค. – ก.ย. 57 ต.ค. – ก.ย.57 ต.ค. – ก.ย. 57 ต.ค. – ก.ย.57 ต.ค. – ก.ย.57 ต.ค. – ก.ย.57 | ๖๔,๙๖o ๙๔๔,๑๒๕ ๑,๕oo ๖๗,๕oo ๒๖,๖oo ๒๔๐๐๐ ๓๓๓ | รองวิชาการ |
| องค์ประกอบที่ ๓ | ๑.การประเมินคุณภาพของการให้บริการในประเด็นการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต การให้ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ ข้อคำถามน้อยเกินไป (มี ๗ ข้อ) ไม่ครอบคลุมกระบวนการจัดบริการ วิทยาลัยควรวิเคราะห์แบบประเมินและปรับปรุงข้อคำถามในแต่ละประเด็นให้มีมากกว่า ๑-๒ ข้อ ให้เห็นถึงกระบวนการให้บริการ และควรมีคำถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เห็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนในการนำไปปรับปรุง ๒. กรอบการพัฒนานักศึกษาไม่ชัดเจนไม่เห็นพัฒนาการของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นการพัฒนาแบบรวบยอด | ๑.จัดให้มีการประชุมทบทวนแบบประเมิน คุณภาพของการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร โดยวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และเพิ่มรายการข้อคำถามให้ครอบคลุม ๒. จัดให้มีการประชุมวิเคราะห์ ทบทวนการพัฒนานักศึกษา โดยวิเคราะห์ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในภาพรวม | ต.ค.๕๖-มี.ค.๕๗ |  | รองกิจการ |
|  | วิทยาลัยควรกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนานักศึกษา แต่ละชั้นปีให้มีความชัดเจน เช่นใช้แนวคิด year based มาพัฒนา เช่น ชั้นปีที่ ๑ พัฒนาจากนักเรียนสู่นักศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสังคม ชั้นปีที่ ๒ เน้นการพัฒนาเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ เน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ชั้นปีที่ ๓ พัฒนาเพื่อให้เกิดทักษะวิชาชีพวิชาการ ชั้นปีที่ ๔ สู่ความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ โดยบูรณาการความรู้ความสามารถของผู้เรียน | เพื่อสร้าง เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาในแต่ละชั้นปี และพัฒนาเป็นกรอบการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัย |  |  |  |
| องค์ประกอบที่ 4 ๑.ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย ๒.ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย | ๑.กำหนดระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยของวิทยาลัย ๒.ควรพัฒนา work flow ให้เป็นสากล ๓.การเขียนรายละเอียดการดำเนินการประกอบ Work flow ควรรายละเอียดที่สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้จริง | ทบทวนระบบและกลไกการดำเนินการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยของวิทยาลัย | พ.ย. ๕๗ | - | รองส่งเสริม |
| องค์ประกอบที่ ๕ การบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจอื่นๆ ยังไม่สมบูรณ์ | ๑. การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ควรบันทึกหลักฐานการบูรณาการลงใน มคอ.๓-๔ ให้ชัดเจน โดยระบุวัตถุประสงค์การบูรณาการในแผนการสอน ระบุวัตถุประสงค์การสอน สื่อการสอน ๒. ในโครงการบริการวิชาการ ต้องระบุวัตถุประสงค์ของการบูรณาการ ระบุกิจกรรมการบูรณาการว่าทำอย่างไร ๓. การประเมินความสำเร็จของการบูรณาการ ต้องประเมินทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ครอบคลุมมิติผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง | พัฒนาระบบกลไกการ บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิจัย | ต.ค.- พ.ย. ๕๖ | - | งานบริการวิชาการ |
|  | ๔. วิธีการ เช่น การสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน สนทนากลุ่ม หรือวิจัย เป็นต้น |  |  |  |  |
| องค์ประกอบที่ ๖ | ๑. ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ผู้สอนบูรณาการควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการบูรณาการให้ชัดเพื่อนำไปสู่การกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการบูรณาการให้ชัดแจน ๒.การกำหนดตัวชี้วัดของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการนำตัวชี้วัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ สกอ.และ สมศ.ทำให้เกิดความซ้อนกันระหว่างตัวชี้วัดหลัก (สกอ. สมศ.) กับตัวชี้วัดในเกณฑ์ย่อย (ข้อ ๔ ของ สกอ. ๖.๑ และ ข้อ ๒ ของ สมศ.๑๐ ) วิทยาลัยควรปรับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๖ ให้มีความชัดเจนและวัดได้ถึงความสำเร็จของแผน | ๑.จัดให้มีการประชุมวิเคราะห์ ทบทวน กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการ บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยประชุมร่วมกันระหว่าง อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา และงานพัฒนานักศึกษา ๒.ดำเนินการปรับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๗ | ต.ค.๕๖-มี.ค.๕๗ |  | รองกิจการ งานพัฒนานักศึกษา |
| องค์ประกอบที่ ๗ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจยังไม่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน | ๑.เร่งรัดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจรวมทั้งสารสนเทศที่สามารถใช้ในการบริหารและตัดสินใจได้ | - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่สากล | 1 ม.ค. – 31 ส.ค.57 | 4,218,500.- | รองบริหาร |
| องค์ประกอบที่ ๘ | - |  |  |  |  |
| องค์ประกอบที่ ๙ ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน | ๑.ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ในการตัดสินใจ สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในให้ครบทั้ง ๙ องค์ประกอบ | - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์กรสู่สากล | 1 ม.ค. – 31 ส.ค.57 | 4,218,500.- | รองบริหาร |

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality improvement plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๓ ประเมินวันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

| ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา | กิจกรรม/ โครงการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. วิทยาลัยฯ ควรระบุความหมายของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ให้เกิดความชัดเจนเพื่อการประเมินอย่างเป็นระบบ | - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแผนที่มีคุณภาพ | ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗ | 42,300.- | งานแผน |
| ๒. ควรพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ / นานาชาติ เพิ่มขึ้น | - การพัฒนาประสิทธิผลของระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย | ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗ | 92,654 | รองส่งเสริม/งานวิจัย |
|  | - พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและสร้างเครือข่าย | ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗ | 1,750,000 |  |
| ๓. ควรหาแนวทางร่วมกับ สบช. เพื่อให้มีการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ของ สกอ. เพื่อความก้าวหน้าในระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ต่อไป | - โครงการพัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากร | ม.ค.57 – 31 ส.ค.57 | 6,850 | รองบริหาร |
| ๔. วิทยาลัยฯ ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล โดยวางแผนให้มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นในลักษณะของ Individual development plan คือ กำหนดตับบุคคลให้ชัดเจนว่าปีใด อาจารย์คนไหนพร้อมที่จะทำผลงานวิชาการ ก็ให้ลงนามแสดงเจตจำนง (letter of intent) พร้อมเงื่อนไขต่างๆ ไว้กับผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ซึ่งจะได้ลดภาระงานสอน ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือเขียนตำรา จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในสาขาที่เกี่ยวข้อง ถ้าจะทำร่วมกันหลายคนก็ให้ตกลงกันว่าจะให้น้ำหนักความรับผิดชอบ ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป เพื่อให้ใช้ขอผลงานในปีนั้นๆ ได้ เป็นต้น | โครงการพัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากร | ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗ |  | รองยุทธศาสตร์/งานพัฒนาบุคลากร |
| ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา | กิจกรรม/ โครงการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ๕. แม้ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตพยาบาลซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ ๖ ด้านตามกรอบ TQF อยู่ในระดับดี แต่พบว่า ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ๔.๓๓ คะแนนเมื่อพิจารณาในข้อย่อย พบว่า การแสดงออกถึงภาวะผู้นำในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ คะแนน และเมื่อพิจารณาด้านทักษะทางปัญญา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๗ คะแนน ในข้อย่อยเรื่อง ความสามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป ได้ค่าเฉลี่ยเพียง ๔.๑๓ คะแนน ดังนั้น วิทยาลัย จึงควรพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นเรื่องภาวะผู้นำ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไปในทุกรายวิชา โดยเฉพาะในวิชาการปฏิบัติทางการพยาบาลและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในสถาบันพยาบาลอื่นๆ ด้วย | - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน - โครงการบริหารจัดการกลุ่มวิชา - โครงการจัดการความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกและอาจารย์ประจำ - โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอน - โครงการบูรณาการวิชาการกับครอบครัวเสมือน | ต.ค.-ก.ย.57 ต.ค.-ก.ย.57 ต.ค.-ก.ย.57 ต.ค.-ก.ย.57 ต.ค.-ก.ย.57 ต.ค.-ก.ย.57 | ๖๔,๙๖o ๙๔๔,๑๒๕ ๑,๕oo ๖๗,๕oo ๒๖,๖oo ๒๔,000 | รองวิชาการและ งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน |
| ๖. วิทยาลัยฯ ควรดำเนินการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ของนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ และขณะขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริง บนหอผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาที่มีปัญหาได้ถูกต้อง |  |  |  | รองวิชาการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร |
| ๗. วิทยาลัยฯ ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก หรือสร้างระบบพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและสร้างระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย นำไปสู่การรวมกลุ่มทำวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อให้สามารถมีการตีพิมพ์ในวาสารวิชาการระดับนานาชาติได้มากยิ่งขึ้น | -พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและสร้างเครือข่าย -การพัฒนาประสิทธิผลของระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย | ต.ค. ๕๖ – ก.ย. ๕๗ | 1,750,000 92,654 | รองส่งเสริม/งานวิจัย |

| ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา | กิจกรรม/ โครงการ | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๘. วิทยาลัยฯ ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการกำหนดข้อปฏิบัติให้คณาจารย์นำความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย และควรมีการสรุปผลให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ และนำมาใช้วิธีการถอดบทเรียนหรือถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามโครงการบริการวิชาการดังกล่าวเพื่อการวิจัยให้มากขึ้น | พัฒนาระบบกลไกการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน การวิจัย | ต.ค-พ.ย. ๕๖ | - | งานบริการวิชาการ |
| ๙. วิทยาลัยฯ ควรวางแผนพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตาม อัตลักษณ์อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกหลักสูตร | - โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ | ต.ค ๕๖ – ก.ย. 57 |  | รองวิชาการ รองกิจการ |
| ๑๐. วิทยาลัยฯ ควรมีการติดตามประเมินผลสมรรถนะบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เพื่อนำผลมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับจุดแข็ง จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง | - โครงการสำรวจผลสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน | ต.ค. – ก.ย. 57 | ๓๓๓ | รองวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร |
| ๑๑ วิทยาลัยฯ ควรมีการติดตามประเมินผลพฤติกรรมของนักศึกษา เกี่ยวกับจิตสาธารณะโดยทำการสรุปรายงานความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อนำไปปรับปรุงโครงการและการเสริมสร้างในรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง | - ประเมินผลพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับจิตสาธารณะ ชั้นปีและนำผลประเมินไปปรับปรุง | ต.ค ๕๖ – ก.ย. 57 |  | รองกิจการ |